## Slide 1: Министерство образования и науки РД Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД «Технический колледж»
Реализация пилотного проекта
«Бережливый колледж»

## Slide 2: ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
- предусматривает постоянное совершенствование рабочих процессов
- снижение потерь времени и ресурсов
- непрерывный поиск путей оптимизации и устранения потерь

## Slide 4: Миссия Колледжа
подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями для удовлетворения текущих и перспективных требований рынка труда Республики Дагестан, воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

## Slide 5: Основные задачи проекта «Бережливый колледж»
- Инициирование, координация, организационно-методическое и информационное сопровождение улучшения производственных процессов в структурных подразделениях Колледжа.
- Организация аттестации структурных подразделений Колледжа на соответствие принципам Бережливого производства.
- Организация и проведение непрерывного обучения сотрудников Колледжа принципам, методам, инструментам Бережливого производства.

## Slide 6: Основные задачи проекта «Бережливый колледж»
- Обеспечение взаимодействия и сотрудничества Колледжа с организациями и учреждениями по вопросам развития Бережливого производства.
- Развитие взаимодействия Колледжа с базами практики и потенциальными работодателями в целях продвижения методов и инструментов Бережливого производства.
- Популяризация принципов и методов бережливого производства среди студентов и сотрудников Колледжа.

## Slide 7: Основные задачи проекта «Бережливый колледж»
- Непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
- Освоение современных технологий обучения.
- Совершенствование системы управления на основе современных методов менеджмента организации.
- Совершенствование системы материального и финансового обеспечения, а также социальной защищенности учащихся и сотрудников.

## Slide 8: Заседание проектного офиса

## Slide 9: Заседание проектного офиса

## Slide 11: Состав проектного офиса:
1. Рахманова М.М., и.о. директора колледжа (руководитель проектного офиса);
2 Исакова У.Б., заведующая юридическо-технологическим отделением (администратор проектного офиса);
3. Ахмедова Ф.Р., заместитель директора по учебно-методической работе (ответственный за улучшение процессов);
4. Мутаилова П.Г., заместитель директора по воспитательной работе (ответственный за улучшение процессов);
5. Инусов С.М., заместитель директора по хозяйственной части (ответственный за улучшение процессов);
6. Демиров А.Д., заместитель директора по административно-правовым вопросам (ответственный за стандартизацию процессов);
7. Раджабова Д.А., помощник директора (ответственный за улучшение процессов);
8. Гаджиев Б.И., руководитель центра по трудоустройству и СМК (ответственный за стандартизацию процессов);
9. Кужева А.З., методист колледжа (ответственный за визуализацию);
10. Багинов О.М., преподаватель отделения программирования (ответственный за визуализацию);
11. Азизов М.Н., преподаватель отделения программирования (ответственный за информирование и информатизацию процессов

## Slide 12: «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВЫЙ КОЛЛЕДЖ» ПОДПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА»
№ | Наименование мероприятий | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 15.02.19 - 28.02.19 | 01.03.19 - 01.04.19 | 02.04.19 - 20.04.19 |  |  |  |  |  | 
1. | Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1. | Разработка текущей карты процесса (инвентаризация существующей системы навигации на территории колледжа) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2. | Анализ текущей карты процесса и разработка целевой карты процесса |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Внедрение улучшений |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Разработка комплекса стендов, знаков, указателей схем, обеспечивающих удобство ориентирования на территории колледжа |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Изготовление и установка элементов системы навигации на территории колледжа |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3. | Мониторинг улучшений |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | Подведение результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: ПОДПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА»

## Slide 14: ПОДПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА

## Slide 16: ПОДПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ | Наименование мероприятий | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 15.02.19 - 28.02.19 | 01.03.19 - 01.04.19 | 02.04.19 - 29.04.19 | 30.04.19 - 31.05.19 | 01.06.19 - 03.07.19 | 02.09.19 - 30.09.19 | 01.10.19 - 31.10.19 | 01.11.19 - 29.11.19 | 30.11.19 - 27.12.19
1. | Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Разработка текущей карты процесса (энергетического аудита с составлением Энергетического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2. | Анализ текущей карты процесса и разработка целевой карты процесса |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Внедрение улучшений |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Использование тепловой изоляции для трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2. | Замена насосного оборудования на потребляющее меньше мощности |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3. | Замена ламп накаливания и люминисцентных на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4. | Замена деревянных окон на ПВХ окна |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.5. | Замена отопительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.6. | Установка счетчика расхода на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.7. | Мониторинг улучшений |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17: ПОДПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
№ | Наименование мероприятий | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 15.02.19 - 28.02.19 | 01.03.19 - 01.04.19 | 02.04.19 - 20.04.19 |  |  |  |  |  | 
1. | Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Разработка текущей карты процесса (анализ процедур подачи документов для поступления на ДПО и перевода из других образовательных учреждений) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2. | Анализ текущей карты процесса и разработка целевой карты процесса |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Внедрение улучшений |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1. | Разработка образцов заявлений и перечня требований для зачисления в колледж |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2. | Оптимизация процедуры перевода студентов из других образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3. | Создание вкладок на сайте колледжа для подачи документов для поступления на ДПО и перевода из других образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4. | Мониторинг улучшений |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: ПОДПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА КОЛЛЕДЖА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
№ | Наименование мероприятий | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 15.02.19 - 28.02.19 | 01.03.19 - 01.04.19 | 02.04.19 - 29.04.19 | 30.04.19 - 31.05.19 | 01.06.19 - 03.07.19 | 02.09.19 - 30.09.19 | 01.10.19 - 31.10.19 | 01.11.19 - 29.11.19 | 30.11.19 - 27.12.19
1. | Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1. | Разработка текущей карты процесса (анализ системы документоборота, сопровождающего управленческий и образовательный процессы) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2. | Анализ текущей карты процесса и разработка целевой карты процесса |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Внедрение улучшений |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1. | Разработка стандартов перечня и образцов документов, сопровождающих управленческий и образовательный процессы |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2. | Внедрение стандартов перечня и образцов документов, сопровождающих управленческий и образовательный процессы |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: ПОДПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
№ | Наименование мероприятий | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 15.02.19 - 28.02.19 | 01.03.19 - 01.04.19 | 02.04.19 - 29.04.19 | 30.04.19 - 31.05.19 | 01.06.19 - 03.07.19 | 02.09.19 - 30.09.19 | 01.10.19 - 31.10.19 | 01.11.19 - 29.11.19 | 30.11.19 - 27.12.19
1. | Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1. | Разработка текущей карты процесса (анализ образовательных процессов в колледже) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2. | Анализ текущей карты процесса и разработка целевой карты процесса |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Внедрение улучшений |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1. | Организация функционирования технологической платформы сетевого взаимодействия ПОО РД на базе СДО Русский MOODLE 3KL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2. | Организация работы личных кабинетов обучающихся и преподавателей в электронной информационно образовательной среде (ЭИОС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3. | Реализация программ подготовки с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4. | Мониторинг улучшений |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: Методический кабинет ДО

## Slide 23: Методический кабинет ДО

## Slide 24: Методический кабинет ПОСЛЕ

## Slide 25: Методический кабинет ПОСЛЕ

## Slide 26: ДО ПОСЛЕ

## Slide 27: БИБЛИОТЕКА ДО ПОСЛЕ

## Slide 28: БИБЛИОТЕКА ДО ПОСЛЕ