ПРОГРАММА

популяризации федерального проекта «Профессионалитет» в Республике Дагестан

Республика Дагестан, 2026 год

- Общие положения

  - Программа популяризации федерального проекта «Профессионалитет» – это программа, направленная на реализацию в Республике Дагестан комплекса мероприятий по популяризации федерального проекта «Профессионалитет» и поддержку приемной кампании на образовательные программы среднего профессионального образования (далее, соответственно – Программа, Федеральный проект, образовательные программы Профессионалитета) на период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

Целью реализации настоящей Программы является подготовка и проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта и мероприятий информационной кампании, направленных на широкое информирование целевой аудитории о возможностях Федерального проекта, особенностях поступления на образовательные программы среднего профессионального образования Федерального проекта начиная с 1 января 2026 года.

  - Программа нацелена на:

- формирование у обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Республики Дагестан, в том числе потенциальных абитуриентов профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования на территории Республики Дагестан (далее, соответственно – ОО, ПОО), представлений о деятельности ведущих предприятий Республики Дагестан и ПОО;

- формирование позитивного образа среднего профессионального образования, Федерального проекта и, как следствие, повышение мотивации к поступлению в ПОО, реализующие образовательные программы Профессионалитета;

- информирование целевой аудитории Программы в Республике Дагестан о востребованности / представленности в Республике Дагестан образовательных программ Профессионалитета, возможности пройти обучение по образовательным программам Профессионалитета в ПОО, расположенных на территории Республики Дагестан, а также о возможностях трудоустройства по окончании обучения по образовательным программам Профессионалитета на ведущие предприятия Республики Дагестан, являющиеся участниками Федерального проекта.

  - Задачи Программы:

- формирование плана проведения мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта и утвержденных настоящей Программой (далее – План мероприятий);

- формирование плана информационной кампании, направленной на популяризацию Федерального проекта и утвержденной настоящей Программой (далее – План информационной кампании);

- организация мероприятий для обучающихся в ОО и членов их семей; педагогов и классных руководителей ОО; обучающихся ПОО и членов их семей; преподавателей ПОО по популяризации образовательных программ Профессионалитета;

- вовлечение ОО и ПОО в мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию потенциальных абитуриентов образовательных программ Профессионалитета;

- вовлечение предприятий, относящихся к отраслям экономики, включенным в реализацию Федерального проекта, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан, в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта;

- повышение освещенности образовательных программ Профессионалитета в средствах массовой информации, на интернет- площадках, в каналах популяризации Федерального проекта;

- поддержка различных форматов информирования целевой аудитории о реализации образовательных программ Профессионалитета.

  - Целевая аудитория Программы:

- обучающиеся 6-11 классов ОО и члены их семей;

- педагоги и классные руководители ОО;

- обучающиеся ПОО и члены их семей;

- преподаватели ПОО;

- мастера производственного обучения ПОО;

- кураторы ПОО.

  - Рекомендуемые частники реализации Программы:

- Региональные органы исполнительной власти Республики Дагестан;

- ОО;

- ПОО;

- предприятия-работодатели, относящиеся к отраслям экономики, включенным в реализацию Федерального проекта, осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан;

- центры опережающей профессиональной подготовки;

- центры занятости населения;

- федеральные, региональные средства массовой информации;

- социальные педагоги / педагоги-психологи в ОО и ПОО;

- кураторы групп ПОО.

  - Дополнительные участники реализации Программы:

- образовательные организации, реализующие программы высшего образования;

- центры дополнительного образования детей и молодежи;

- центры профориентации;

- центры детского творчества;

- детские оздоровительные центры / лагеря Республики Дагестан;

- единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России»;

  - иные коммерческие и некоммерческие организации:

  - HR-агентства Республики Дагестан;

  - институты воспитания, семьи и детства.

- Показатели эффективности Программы

  - Не менее 70% обучающихся 6-11 классов ОО охвачены мероприятиями, направленными на популяризацию образовательных программ Профессионалитета, от общего количества обучающихся 6-11 классов в Республике Дагестан;

  - Не менее 70% ОО вовлечены в мероприятия, направленные на информирование потенциальных абитуриентов об образовательных программах Профессионалитета;

  - Не менее 100% обучающихся ПОО, участвующих в Федеральном проекте, охвачены мероприятиями, направленными на популяризацию образовательных программ Профессионалитета, от общего количества обучающихся ПОО;

  - Не менее 60% предприятий, относящихся к отраслям экономики, включенным в реализацию Федерального проекта, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан, вовлечены в реализацию мероприятий, включенных в План мероприятий и План информационной кампании;

  - Обеспечено выполнение показателя Республики Дагестан по привлечению необходимого количества обучающихся по образовательным программам Профессионалитета.

3.Ожидаемые результаты

Реализация Программы будет способствовать:

  - повышению уровня осведомленности об образовательных программах Профессионалитета среди обучающихся 6-11 классов ОО;

  - вовлечению обучающихся ОО и ПОО, членов их семей, ОО, ПОО и предприятий, относящихся к отраслям экономики, включенным в реализацию Федерального проекта, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан, в мероприятия популяризации образовательных программ Федерального проекта;

  - выполнению показателей по количеству проведенных мероприятий Программы в соответствии с утвержденными планами проведения Программы Федерального проекта;

  - выполнению показателя контрольных цифр приема на образовательных программах Профессионалитета.

4.Направления деятельности популяризации Федерального проекта

  - В целях координации реализации мероприятий настоящей Программы Управляющей компании Кластера рекомендуется:

    - Обеспечить проведение участниками реализации настоящей Программы мероприятий, способствующих популяризации Федерального проекта и информированию целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы, относительно задач и мероприятий Федерального проекта, включая содержание образовательных программ Профессионалитета, перспективы трудоустройства и, как следствие, увеличению мотивации потенциальных абитуриентов к поступлению в ПОО на программы Профессионалитета.

План мероприятий включает следующие мероприятия: Обязательные:

Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей Республики Дагестан.

Организация и проведение экскурсий на производственные площадки ведущих предприятий Республики Дагестан в рамках Федерального проекта.

Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы классных часов с обучающимися в ОО.

Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в ОО.

Организация профессиональных отраслевых праздников в Республике Дагестан в рамках Федерального проекта.

Проведение профориентационного тестирования обучающихся ОО, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей.

Проведение комплексного профильного мероприятия в Республике Дагестан в рамках Федерального проекта на базе ОО или ПОО – «День карьеры» / «День профессионалитета».

Организация «Дней открытых дверей» на площадках ПОО.

Видеопрезентации компетенций, реализуемых в Республике Дагестан в рамках Федерального проекта.

Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики Республики Дагестан, являющихся участниками Федерального проекта, с целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в Республике Дагестан.

Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе ПОО.

Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / воркшопов «ПроВЕРЬ!» на базе ПОО для родителей потенциальных абитуриентов ПОО.

Вариативные:

Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего», организованном федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Институт развития профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО ИРПО) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Организация каникулярных программ (смен), в том числе краткосрочных, по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Республике Дагестан.

Организация профессиональных отраслевых квестов в Республике Дагестан в рамках Федерального проекта.

Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям Федерального проекта в Республике Дагестан.

Организация встреч с членами сборных-представителями Республики Дагестан в чемпионатах по профессиональному мастерству.

Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Республике Дагестан.

Проведение научно-практических конференций по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Республике Дагестан.

Проведение предметных олимпиад по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Республике Дагестан.

Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы.

Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Республике Дагестан.

Организация встреч со студентами ПОО, обучающимися по образовательным программам Профессионалитета.

Организация деловых встреч и диалогов о карьере с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы.

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета»:

Обязательные:

  - Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

  - Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей.

  - Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Вариативные:

  - Организация интерактивов / флешмобов / квестов / благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий / фестивалей и прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта.

План мероприятий приведен в Приложении №1 к настоящей Программе.

План информационной кампании включает следующие мероприятия:

Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей Федерального проекта.

Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации Федерального проекта.

Информирование целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы о кадровой потребности на предприятиях реального сектора экономики Республики Дагестан, отобранных в рамках Федерального проекта.

Информационное освещение мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта.

Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий реального сектора экономики Республики Дагестан, отобранных в рамках Федерального проекта, руководителями и преподавателями ОО СПО.

Публикация материалов, направленных на освещение ПОО (партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты и опросы и пр.).

Публикация инфографических материалов (визуализация этапов Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории профессионального развития).

Информационная рассылка целевой аудитории Программы, указанной в п. настоящей Программы, о начале приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета.

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета» в рамках информационной кампании:

Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ПОО.

Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета в ПОО.

Создание медиацентров в ПОО.

Обеспечение участия кураторов и команд амбассадоров Федерального проекта в обучающих программах по работе медиацентров, реализуемых ФГБОУ ДПО ИРПО.

Организация образовательных интенсивов для медиацентров на территории Республики Дагестан.

Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения и медиа амбассадорами в Республике Дагестан.

План информационной кампании приведен в Приложении №2 к настоящей Программе.

Приложение № 1

План проведения мероприятий, направленных на популяризацию

Федерального проекта «Профессионалитет»

в кластере среднего профессионального образования  «Цифровое развитие Республики Дагестан»

Цель: организация и проведение мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта.

Сроки реализации: 01 января 2026 г. – 31 декабря 2026 г.

| № | Название мероприятия | Формат участия |  | Краткое описание | Целевая аудитория |  | Ответственный |  | Организации- участники | Площадка проведения |  | Дли- тель ность | Сроки проведения (план) |  |  | Регулярность проведения (план) | Количество участников (план) |  | Общее количество участников (план) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  |
| 1. Обязательные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мастер-класс «Современные инструменты графического дизайна» | очно |  | Знакомство со специальностью | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева»/ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева»/ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» |  | 1 час | февраль |  |  | на срок действия программы | 250 |  | 250 |  |  |
|  | Мастер-класс «Моделирование компьютерных игр» | очно |  | Знакомство со специальностью | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г.Избербаш |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» г.Избербаш | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» г.Избербаш |  | 1 час | февраль |  |  | на срок действия программы | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Мастер-класс «Микроконтроллерный старт» | очно |  | Знакомство со специальностью | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» / ПОАНО «Энергетический колледж» | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» / ПОАНО «Энергетический колледж» |  | 1 час | апрель |  |  | на срок действия программы | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Мастер-класс «Архитектор цифровых архивов» | очно |  | Знакомство со специальностью | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» |  | 1 час | сентябрь |  |  | на срок действия программы | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Мастер-класс «Fullstack-интенсив: от кода до веб-сервиса» | очно |  | Знакомство со специальностью | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»/ ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»/ ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» |  | 1 час | октябрь |  |  | на срок действия программы | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Мастер-класс «Кибер-Щит: аудит и защита» | очно |  | Знакомство со специальностью | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист |  | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр |  | 1 час | ноябрь |  |  | на срок действия программы | 50 |  | 50 |  |  |
| 2. Организация и проведение экскурсий на производственные площадки ведущий предприятий Республики Дагестан в рамках Федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение в «Облако» | очно | Технологическая прогулка по объектам Ростелекома |  |  | Обучающиеся 8-9 классов ОО, 1 курса | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД | Раджабов Рустам Магомедович, заместитель директора по информационной безопасности |  |  | Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» | 1 час |  | апрель | На срок действия программы |  |  | 50 |  | 50 |
|  | Визит в «Лабораторию кода» | очно | Посещение офиса разработки ПО компании «Флай-теч». |  |  | Обучающиеся 8-9 классов ОО, 1 курса | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД | Иманов Имангаджи Магомедвалиевич, генеральный директор |  |  | ООО «Флай-теч» | 1 час |  | апрель | На срок действия программы |  |  | 50 |  | 50 |
|  | День в «Электросвязи» | очно | Демонстрация работы магистральных каналов республики. |  |  | Обучающиеся 8-9 классов ОО, 1 курса | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД | Расулов Ханапи Халитович, заместитель генерального директора по информационной безопасности |  |  | АО «Электросвязь» | 1 час |  | май | На срок действия программы |  |  | 50 |  | 50 |
|  | Экспедиция «Умный офис» | очно | Знакомство с системами автоматизации в ГК «Абарис». |  |  | Обучающиеся 8-9 классов ОО, 1 курса | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД | Раджабова Аида Мусаевна, генеральный директор |  |  | ООО «Абарис» | 1 час |  | октябрь | На срок действия программы |  |  | 50 |  | 50 |
| 3. Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы классных часов с обучающимися в ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Классный час «Архитекторы виртуальных миров: от кода до нейросетей» | Очно | Информационно-профориентационный классный час – знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОО, информацией о поступлении, обуче-нии и последующем трудоустройстве |  |  | Обучающиеся 8-9 классов ОО | Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» |  |  | ОО | 1 час |  | сентябрь | 2 раза |  |  | 30 |  | 60 |
|  | Классный час «Кибер-щит: кто охраняет цифровые границы?» | Очно | Информационно-профориентационный классный час – знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОО, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Обучающиеся 8-9 классов ОО | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш |  |  | ОО | 1 час |  | сентябрь | 2 раза |  |  | 30 |  | 60 |
|  | Классный час «Сердце компьютера: инженерия и компьютерные системы» | Очно | Информационно-профориентационный классный час – знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОО, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Обучающиеся 8-9 классов ОО | Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск/ ПОАНО «Энергетический колледж» |  |  | ОО | 1 час |  | октябрь | 2 раза |  |  | 30 |  | 60 |
|  | Классный час «Мир без границ: как работает интернет и системы связи» | Очно | Информационно-профориентационный классный час – знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОО, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Обучающиеся 8-9 классов ОО | Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр |  |  | ОО | 1 час |  | октябрь | 2 раза |  |  | 30 |  | 60 |
|  | Классный час «Профессионалитет: твой короткий путь в топ ИТ-компаний» | Очно | Информационно-профориентационный классный час – знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОО, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Обучающиеся 8-9 классов ОО | Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» |  |  | ОО | 1 час |  | ноябрь | 2 раза |  |  | 30 |  | 60 |
|  | Классный час «Мы в завтра выбрали дорогу» |  | Информационно-профориентационный классный час – знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Обучающиеся 6-9 классов ОО | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  |  | ОО | 1 час |  | сентябрь | 2 раза |  |  | 30 |  | 60 |
|  | Классный час «Моя будущая профессия» |  | Информационно-профориентационный классный час – знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОО, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Обучающиеся 6-9 классов ОО | Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала |  |  | ОО | 1 час |  | ноябрь | 2 раза |  |  | 30 |  | 60 |
|  | Классный час «Препятствия, которые могут помешать в достижении целей» |  | Информационно-профориентационный классный час – знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ДГУНХ, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Обучающиеся 6-9 классов ОО | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» |  |  | ОО | 1 час |  | декабрь | 2 раза |  |  | 30 |  | 60 |
|  | Классный час «Путь к успеху» |  | Информационно-профориентационный классный час – знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОАНО «Энергетический колледж», информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Обучающиеся 6-9 классов ОО | Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» |  |  | ОО | 1 час |  | декабрь | 2 раза |  |  | 30 |  | 60 |
| 4.Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посещение родительских собраний в ОО г.Махачкала | очно | Знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Родители, законные представители школьников | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г.Махачкала ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала |  |  | ОО г. Махачкалы | 1 час |  | январь, апрель, сентябрь, ноябрь | в течение года |  |  | 20 |  | 80 |
|  | Посещение родительских собраний в ОО г.Каспийск | очно | Знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОО, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Родители, законные представители школьников | Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  |  | ОО г.Каспийск | 1 час |  | январь, апрель, сентябрь, ноябрь | в течение года |  |  | 20 |  | 80 |
|  | Посещение родительских собраний в ОО г.Хасавюрт | очно | Знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОО, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Родители, законные представители школьников | Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт |  |  | ОО г.Хасавюрт | 1 час |  | январь, апрель, сентябрь, ноябрь | в течение года |  |  | 20 |  | 80 |
|  | Посещение родительских собраний в ОО г.Кизляр | очно | Знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОО, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Родители, законные представители школьников | Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр |  |  | ОО г.Кизляр | 1 час |  | январь, апрель, сентябрь, ноябрь | в течение года |  |  | 20 |  | 80 |
|  | Посещение родительских собраний в ОО г.Избербаш | очно | Знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально-технической базой ПОО, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве |  |  | Родители, законные представители школьников | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш |  |  | ОО г.Избербаш | 1 час |  | январь, апрель, сентябрь, ноябрь | в течение года |  |  | 20 |  | 80 |
| 5. Организация профессиональных отраслевых праздников в Республике Дагестан в рамках Федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День программиста | очно |  | Профориентационное мероприятие | Обучающиеся 6-9 классов ОО, студенты ПОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала/ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала/ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала |  | 1 час | 13 сентября |  |  | 1 раз | 300 |  | 300 |  |  |
|  | День компьютерщика | очно |  | Профориентационное мероприятие | Обучающиеся 6-9 классов ОО, студенты ПОО |  | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш |  | 1 час | 14 февраля |  |  | 1 раз | 300 |  | 300 |  |  |
|  | День веб-мастера | очно |  | Профориентационное мероприятие | Обучающиеся 6-9 классов ОО, студенты ПОО |  | Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт |  | 1 час | 04 апреля |  |  | 1 раз | 300 |  | 300 |  |  |
|  | День системного администратора | очно |  | Профориентационное мероприятие | Обучающиеся 6-9 классов ОО, студенты ПОО |  | Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | 1 час | последняя пятница июля |  |  | 1 раз | 300 |  | 300 |  |  |
|  | Международный день защиты информации | очно |  | Профориентационное мероприятие | Обучающиеся 6-9 классов ОО, студенты ПОО |  | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала/ ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала/ ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала |  | 1 час | 30 ноября |  |  | 1 раз | 300 |  | 300 |  |  |
|  | Международный день безопасного интернета | очно |  | Профориентационное мероприятие | Обучающиеся 6-9 классов ОО, студенты ПОО |  | Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ |  | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала/ ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск/ ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала/ ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск/ ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | 1 час | во второй вторник февраля |  |  | 1 раз | 150 |  | 150 |  |  |
|  | Всемирный день пароля | очно |  | Профориентационное мероприятие | Обучающиеся 6-9 классов ОО, студенты ПОО |  | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш |  | 1 час | каждый первый четверг мая |  |  | 1 раз | 150 |  | 150 |  |  |
|  | Всемирный день радиолюбителя | очно |  | Профориентационное мероприятие | Обучающиеся 6-9 классов ОО, студенты ПОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | 18 апреля |  |  | 1 раз | 150 |  | 150 |  |  |
| 6. Проведение профориентационного тестирования обучающихся ОО, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Код твоей личности» | онлайн |  | Выявление предрасположенности к программированию и алгоритмическому мышлению. | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | на срок действия программы |  |  | на срок действия программы | 500 |  | 500 |  |  |
|  | «Нейро-профиль: ИИ или человек?» | онлайн |  | Определение интереса к работе с искусственным интеллектом и большими данными. | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш |  | 1 час | на срок действия программы |  |  | на срок действия программы | 500 |  | 500 |  |  |
|  | «Конструктор компьютерных миров» | онлайн |  | Тест на знание аппаратной части (наладчики, инженеры компьютерных систем). | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала |  | 1 час | на срок действия программы |  |  | на срок действия программы | 500 |  | 500 |  |  |
|  | «Логика. Технологии. Творчество» | онлайн |  | Междисциплинарный тест на стыке математики и ИТ-дизайна. | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  | Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала |  | 1 час | на срок действия программы |  |  | на срок действия программы | 300 |  | 300 |  |  |
|  | «Кибер-инженер: от винтика до сервера» | онлайн |  | Выявление способностей к техническому обслуживанию и ремонту электроники. | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  | Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса |  | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала |  | 1 час | на срок действия программы |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 150 |  |  |
|  | «Проф-сканер: Твой путь в Профессионалитете» | онлайн |  | Комплексная диагностика для выбора одной из 8 конкретных специальностей Кластера. | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  |  |  | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала |  | 1 час | на срок действия программы |  |  | на срок действия программы | 200 |  | 250 |  |  |
|  | «ИТ-лидер: soft skills в цифровой среде» | онлайн |  | Тест на управленческие навыки и работу в команде (для будущих тимлидов). | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  | Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | 1 час | на срок действия программы |  |  | на срок действия программы | 300 |  | 300 |  |  |
| 7. Проведение комплексного профильного мероприятия в Республике Дагестан в рамках Федерального проекта на базе ОО или ПОО – «День карьеры»/«День профессионалитета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Биржа вакансий «Job-ИТ» | очно |  | встреча с работодателями | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | Раджабов Рустам Магомедович, заместитель директора по информационной безопасности |  | Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | ноябрь |  |  | на срок действия программы | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Сессия «Вопрос директору» | очно |  | встреча с работодателями | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | Расулов Ханапи Халитович, заместитель генерального директора по информационной безопасности |  | АО «Электросвязь» | ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | 1 час | ноябрь |  |  | на срок действия программы | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Нетворкинг «Связи решают всё» | очно |  | встреча с работодателями | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | Раджабова Аида Мусаевна, генеральный директор |  | ООО «Абарис» | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала |  | 1 час | ноябрь |  |  | на срок действия программы | 50 |  | 50 |  |  |
|  | ИТ-десант «Код успеха» | очно |  | встреча с работодателями | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | Расулов Ханапи Халитович, заместитель генерального директора по информационной безопасности |  | АО «Электросвязь» | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала |  | 1 час | ноябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Встреча «Алгоритм карьеры» | очно |  | встреча с работодателями | Обучающиеся 6-9 классов ОО |  | Иманов Имангаджи Магомедвалиевич, генеральный директор |  | ООО «Флай-теч» | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала |  | 1 час | ноябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
| 8. Организация «Дней открытых дверей» на площадках ПОО» площадки работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День профессионалитета в рамках ЕДОД | очно |  | День открытых дверей направлен на формирование образа федерального проекта «Профессионалитет» как безусловного конкурентного преимущества в построении личной карьерной траектории | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Раджабов Рустам Магомедович, заместитель директора по информационной безопасности |  | Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | апрель, октябрь |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 300 |  |  |
|  | День профессионалитета в рамках ЕДОД | очно |  | День открытых дверей направлен на формирование образа федерального проекта «Профессионалитет» как безусловно-го конкурентного преимущества в построении личной карьерной траектории | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Раджабова Аида Мусаевна, генеральный директор |  | ООО «Абарис» | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш |  | 1 час | апрель, октябрь |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 300 |  |  |
|  | День профессионалитета в рамках ЕДОД | очно |  | День открытых дверей направлен на формирование образа федерального проекта «Профессионалитет» как безусловного конкурентного преимущества в построении личной карьерной траектории | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Раджабов Рустам Магомедович, заместитель директора по информационной безопасности |  | Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск |  | 1 час | апрель, октябрь |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 300 |  |  |
|  | День профессионалитета в рамках ЕДОД | очно |  | День открытых дверей направлен на формирование образа федерального проекта «Профессионалитет» как безусловного конкурентного преимущества в построении личной карьерной траектории | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Расулов Ханапи Халитович, заместитель генерального директора по информационной безопасности |  | АО «Электросвязь» | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт |  | 1 час | апрель, октябрь |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 300 |  |  |
|  | День профессионалитета в рамках ЕДОД | очно |  | День открытых дверей направлен на формирование образа федерального проекта «Профессионалитет» как безусловного конкурентного преимущества в построении личной карьерной траектории | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Иманов Имангаджи Магомедвалиевич, генеральный директор |  | ООО «Флай-теч» | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала |  | 1 час | апрель, октябрь |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 300 |  |  |
|  | День профессионалитета в рамках ЕДОД | очно |  | День открытых дверей направлен на формирование образа федерального проекта «Профессионалитет» как безусловного конкурентного преимущества в построении личной карьерной траектории | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Раджабова Аида Мусаевна, генеральный директор |  | ООО «Абарис» | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр |  | 1 час | апрель, октябрь |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 300 |  |  |
|  | День профессионалитета в рамках ЕДОД | очно |  | День открытых дверей направлен на формирование образа федерального проекта «Профессионалитет» как безусловного конкурентного преимущества в построении личной карьерной траектории | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Расулов Ханапи Халитович, заместитель генерального директора по информационной безопасности |  | АО «Электросвязь» | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала |  | 1 час | апрель, октябрь |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 300 |  |  |
|  | День профессиона-литета в рамках ЕДОД | очно |  | День открытых дверей направлен на формирование образа федерального проекта «Профессионалитет» как безусловного конкурентного преимущества в построении личной карьерной траектории | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Раджабов Рустам Магомедович, заместитель директора по информационной безопасности |  | Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала |  | 1 час | апрель, октябрь |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 300 |  |  |
|  | День профессионалитета в рамках ЕДОД | очно |  | День открытых дверей направлен на формирование образа федерального проекта «Профессионалитет» как безусловного конкурентного преимущества в построении личной карьерной траектории | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Раджабов Рустам Магомедович, заместитель директора по информационной безопасности |  | Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала |  | 1 час | апрель, октябрь |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 300 |  |  |
|  | День профессионалитета в рамках ЕДОД | очно |  | День открытых дверей направлен на формирование образа федерального проекта «Профессионалитет» как безусловного конкурентного преимущества в построении личной карьерной траектории | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Иманов Имангаджи Магомедвалиевич, генеральный директор |  | ООО «Флай-теч» | ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | 1 час | апрель, октябрь |  |  | на срок действия программы | 150 |  | 300 |  |  |
| 9. Видеопрезентации компетенций, реализуемых в Республике Дагестан в рамках Федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видеопрезентация ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | онлайн |  | Рассылка презентаций в электронных дневниках и родительских чатах | Обучающиеся 6-11 классов ОО, родители |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ОО |  | 5 мин | февраль, сентябрь |  |  | на срок действия программы | 1000 |  | 1000 |  |  |
|  | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала | онлайн |  | Рассылка презентаций в электронных дневниках и родительских чатах | Обучающиеся 6-11 классов ОО, родители |  | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш | ОО |  | 5 мин | февраль, сентябрь |  |  | на срок действия программы | 1000 |  | 1000 |  |  |
|  | Видеопрезентация ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала | онлайн |  | Рассылка презентаций в электронных дневниках и родительских чатах | Обучающиеся 6-11 классов ОО, родители |  | Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск | ОО |  | 5 мин | февраль, сентябрь |  |  | на срок действия программы | 1000 |  | 1000 |  |  |
|  | Видеопрезентация ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск | онлайн |  | Рассылка презентаций в электронных дневниках и родительских чатах | Обучающиеся 6-11 классов ОО, родители |  | Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт | ОО |  | 5 мин | февраль, сентябрь |  |  | на срок действия программы | 1000 |  | 1000 |  |  |
|  | Видеопрезентация ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала | онлайн |  | Рассылка презентаций в электронных дневниках и родительских чатах | Обучающиеся 6-11 классов ОО, родители |  | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала | ОО |  | 5 мин | февраль, сентябрь |  |  | на срок действия программы | 1000 |  | 1000 |  |  |
|  | Видеопрезентация ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала | онлайн |  | Рассылка презентаций в электронных дневниках и родительских чатах | Обучающиеся 6-11 классов ОО, родители |  | Зайцева Е.С., Сучкова А.А., преподаватели специальных дисци-плин, Молодежный центр |  | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр | ОО |  | 5 мин | февраль, сентябрь |  |  | на срок действия программы |  |  |  |  |  |
|  | Видеопрезентация ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш | онлайн |  | Рассылка презентаций в электронных дневниках и родительских чатах | Обучающиеся 6-11 классов ОО, родители |  | Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала | ОО |  | 5 мин | февраль, сентябрь |  |  | на срок действия программы |  |  |  |  |  |
|  | Видеопрезентация ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт | онлайн |  | Рассылка презентаций в электронных дневниках и родительских чатах | Обучающиеся 6-11 классов ОО, родители |  | Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса |  | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала | ОО |  | 5 мин | февраль, сентябрь |  |  | на срок действия программы |  |  |  |  |  |
|  | Видеопрезентация ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр | онлайн |  | Рассылка презентаций в электронных дневниках и родительских чатах | Обучающиеся 6-11 классов ОО, родители |  | Сурхаева А.Р., заме-ститель директора по УПР |  | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала | ОО |  | 5 мин | февраль, сентябрь |  |  | на срок действия программы |  |  |  |  |  |
|  | Видеопрезентация ПО АНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | онлайн |  | Рассылка презентаций в электронных дневниках и родительских чатах | Обучающиеся 6-11 классов ОО, родители |  | Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ОО |  | 5 мин | февраль, сентябрь |  |  | на срок действия программы |  |  |  |  |  |
| 10. Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики Республики Дагестан, являющихся участниками Федерального проекта, с целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение профессиональных проб по специальности «Оператор информационных систем и ресурсов» (в рамках ЕДОД, Дня карьеры) | очно |  | В соответствии с программой профпроб | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала/ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала/ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала |  | 1 час | апрель, |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Проведение профессиональных проб по специальности «Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем» (в рамках ЕДОД, Дня карьеры) | очно |  | В соответствии с программой профпроб | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала |  | 90 мин | октябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Проведение профессиональных проб по специальности «Компьютерные системы и комплексы» (в рамках ЕДОД, Дня карьеры) | очно |  | В соответствии с программой профпроб | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш |  | 90 мин | апрель, |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Проведение профессиональных проб по специальности «Сетевое и системное администрирование» (в рамках ЕДОД, Дня карьеры) | очно |  | В соответствии с программой профпроб | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск / ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск / ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | 90 мин | октябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Проведение профессиональных проб по специальности «Информационные системы и программирование» (в рамках ЕДОД, Дня карьеры) | очно |  | В соответствии с программой профпроб | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт |  | 90 мин | апрель, |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Проведение профессиональных проб по специальности «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта» (в рамках ЕДОД, Дня карьеры) | очно |  | В соответствии с программой профпроб | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр |  | 90 мин | октябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Проведение профессиональных проб по специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (в рамках ЕДОД, Дня карьеры) | очно |  | В соответствии с программой профпроб | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала |  | 90 мин | апрель, |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Проведение профессиональных проб по специальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи» (в рамках ЕДОД, Дня карьеры) | очно |  | В соответствии с программой профпроб | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ |  | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала |  | 90 мин | октябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
| 11. Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе ПОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | очно |  | присвоение первой профессии | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | 144 | на срок действия программы |  |  | на срок действия программы | 200 |  | 200 |  |  |
|  | «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор» | очно |  | присвоение первой профессии | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г.Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г.Хасавюрт ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г.Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г.Хасавюрт ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | 144 | на срок действия программы |  |  | на срок действия программы | 100 |  | 100 |  |  |
| 12. Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий/воркшопов «ПроВЕРЬ!» на базе ПОО для родителей потенциальных абитуриентов ПОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воркшоп «Собери домашнюю сеть» | очно |  | Родители настраивают роутеры и Wi-Fi. | Родители, законные представители |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г.Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г.Махачкала |  | 1 час | октябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Проба «Мама — программист» | очно |  | Простой урок кодинга для взрослых. | Родители, законные представители |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | октябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Интерактив «VR-класс» | очно |  | Родители тестируют учебные очки виртуальной реальности. | Родители, законные представители |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | октябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Семинар «Гаджет-контроль» | очно |  | Настройка программ родительского контроля. | Родители, законные представители |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | октябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Мастер-класс «ИТ-интерьер» | очно |  | Планировка квартиры в цифровых программах. | Родители, законные представители |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | октябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Образовательная экскурсия на базеГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  |  |  | Родители, законные представители |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | октябрь |  |  | на срок действия программы |  |  |  |  |  |
| 2. Вариативные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация профессиональных отраслевых квестов в Республике Дагестан в рамках Федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квест «Код доступа: Операция «Защита»» | очно |  | Участники выступают в роли кибер-детективов: им нужно найти «утечку» данных в офисе, расшифровать скрытое послание и настроить права доступа к секретным папкам. | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала/ ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала/ ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала/ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала /ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала/ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала/ ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала/ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала /ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала |  | 1 час | декабрь |  |  | на срок действия программы | 30 |  | 30 |  |  |
|  | Квест «Битва титанов: Железо против Вируса» | очно |  | Командный квест на скорость: нужно за 15 минут собрать ПК из комплектующих, устранить заложенную аппаратную неисправность и «вылечить» систему от вируса-блокировщика. | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш |  | 1 час | декабрь |  |  | на срок действия программы | 30 |  | 30 |  |  |
|  | Квест «Сетевой лабиринт: Миссия «Связь»» | очно |  | Квест по зданию (или полигону): участники «прокладывают» маршрут связи, варят оптическое волокно на контрольных точках и поднимают сервер, чтобы отправить сигнал в финальную точку. | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт |  | 1 час | декабрь |  |  | на срок действия программы | 30 |  | 30 |  |  |
| 2. Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям Федерального проекта в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квиз «Мир телекоммуникаций» | очно |  | Интеллектуальная игра на знание истории и ИТ-технологий. | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | ноябрь |  |  | 1 раз | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Битва эрудитов «Код логики» | очно |  | Турнир по решению алгоритмических задач и головоломок. | Обучающиеся 6-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | ноябрь |  |  | 1 раз | 100 |  | 100 |  |  |
| 3. Организация встреч со студентами ПОО, обучающимися по образовательным программам Профессионалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слет лидеров «Я — профессионал» | очно |  | Обучение студентов навыкам публичных выступлений. | Обучаю-щиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | октябрь |  |  | 1 раз | 80 |  | 80 |  |  |
|  | Стрим-интервью с экспертом | онлайн |  | Прямой эфир с ведущим разработчиком региона. | Обучаю-щиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | октябрь |  |  | 1 раз | 80 |  | 80 |  |  |
|  | Акция «Цифровой волонтер» | очно |  | Помощь пожилым людям в освоении смартфонов и услуг. | Обучаю-щиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | ноябрь |  |  | 1 раз | 80 |  | 80 |  |  |
|  | Брифинг «Почему я выбрал колледж» | очно |  | Выступления студентов перед абитуриентами. | Обучаю-щиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | сентябрь |  |  | 1 раз | 80 |  | 80 |  |  |
|  | Фото-проект «Люди в цифре» | онлайн |  | Серия фотопортретов лучших студентов и наставников. | Обучаю-щиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | май |  |  | 1 раз | 80 |  | 80 |  |  |
| 4. Организация деловых встреч и диалогов о карьере с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Урок по цифровой грамотности «Ростелеком» | очно |  | Дискуссия о замене профессий искусственным интеллектом. | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком», г.Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | февраль |  |  | 1 раз | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Лекция по фейкам и дипфейкам | очно |  | Лекция и безопасности в сети Интернет |  |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком», г.Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | февраль |  |  | 1 раз | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Игра по кибербезопасности | очно |  |  |  |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком», г.Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | февраль |  |  | 1 раз | 20 |  | 20 |  |  |
|  | Встреча «ИТ-тренды 2026» | очно |  | Обзор востребованных языков программирования. | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ООО «Флай-теч», | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | октябрь |  |  | 1 раз | 50 |  | 50 |  |  |
| 5. Организация каникулярных программ (смен), в том числе краткосрочных, по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интенсив «Школа кода» | очно |  | Недельный курс погружения в программирование. | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала/ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала/ ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала/ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала/ ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала |  | 1 день | июль |  |  | 1 раз | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Лагерь «Digital-лидер» | очно |  | Развитие управленческих навыков в ИТ-сфере. | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ |  | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала/ ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала/ ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала |  | 1 день | июль |  |  | 1 раз | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Смена «Кибер-безопасник» | очно |  | Полевой лагерь с упором на защиту данных и связи | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш |  | 1 день | август |  |  | 1 раз | 100 |  | 100 |  |  |
| 6. Организация встреч с членами сборных-представителями Республики Дагестан в чемпионатах по профессиональному мастерству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встреча школьников с победителями регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» | очно |  | Повышение мотивации школьников к получению специальностей / профессии IT сферы | Обучающиеся 8-9 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | октябрь |  |  | на срок действия программы | 20 чел. |  | 20 чел. |  |  |
|  | Экскурсия в период проведения чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» и встречи с участниками соревнований | очно |  | Знакомство с участниками, повышение мотивации школьников к получению специальностей / профессии IT сферы | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | декабрь |  |  | на срок действия программы | 20 чел. |  | 20 чел. |  |  |
| 7. Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный этап чемпионата «Профессионалы» (Юниоры) | очно |  | Соревнования по разработке программных модулей и созданию интеллектуальных помощников на базе ИИ. | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 5 дней | февраль |  |  | на срок действия программы | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | очно |  | Соревнования по разработке программных модулей и созданию интеллектуальных помощников на базе ИИ. | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 5 дней | апрель |  |  | на срок действия программы | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Национальный чемпионат по робототехнике и ИТ (Дистанционный этап) |  |  | Участие школьников в онлайн-отборах по общепрофильным ИТ-компетенциям для выхода на федеральный уровень. | Обучающиеся 8-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 5 дней | октябрь |  |  | на срок действия программы | 100 |  | 100 |  |  |
| 8. Проведение научно-практических конференций по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональная НПК «Искусственный интеллект: от теории к интеграции» | очно |  | Использование нейросетей в госуправлении РД, этика ИИ, оптимизация кода с помощью нейросетевых моделей. | Студенты всех колледжей – участников Кластера, школьники 9 – 11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | ноябрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Итоговая конференция «Цифровое развитие Дагестана: Кадры. Технологии. Будущее» | очно |  | Анализ эффективности обучения по программам Профессионалитета, взаимодействие бизнеса и образования. | Студенты всех колледжей – участников Кластера, школьники 9 – 11 клас-сов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 час | декабрь |  |  | на срок действия программы | 25 |  | 25 |  |  |
| 9. Проведение предметных олимпиад по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предметная олимпиада «Математика - «Дискретная математика и ИИ»» | очно |  | Решение задач на теорию вероятностей, математическую логику и основы построения нейронных связей. | Студенты всех колледжей – участников Кластера |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | октябрь |  |  | на срок действия программы | 30 |  | 30 |  |  |
|  | Предметная олимпиада «Физика (Электроника)» | очно |  | Решение задач на законы Ома и Кирхгофа, расчет затухания сигнала в кабеле и принципы передачи света. | Студенты всех колледжей – участников Кластера |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала |  | 1 день | октябрь |  |  | на срок действия программы | 30 |  | 30 |  |  |
| 10. Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная консультация «Моё будущее в Профессионалитете» | Очно / онлайн |  | Проведение консультирования по вопросам профессионального самоопределения, условий поступления в ПОО | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | По запросу | июнь-август |  |  | на срок действия программы | 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 |  | 150 1 50 150 150 150 150 150 150 150 |  |  |
|  | Экспертная консультация «Специалист по защите и ресурсам» | Очно / онлайн |  | Проведение консультирования по вопросам профессионального самоопределения, условий поступления в ПОО | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | По запросу | июнь-август |  |  | на срок действия программы | 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 |  | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 |  |  |
|  | Профильная консультация «Программист и разработчик ИИ» | Очно / онлайн |  | Проведение консультирования по вопросам профессионального самоопределения, условий поступления в ПОО | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | По запросу | июнь-август |  |  | на срок действия программы | 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 |  | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 |  |  |
|  | Профориентационная консультация «Мастер сетевых коммуникаций» | Очно / онлайн |  | Проведение консультирования по вопросам профессионального самоопределения, условий поступления в ПОО | Обучающиеся 9-11 классов ОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | По запросу | июнь-август |  |  | на срок действия программы | 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 |  | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 |  |  |
| 11. Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным программам Профессионалитета | очно |  | Проведение внеурочной деятельности в ОО по образовательным программам Профессионалитета | Обучающиеся 9 классов ОО |  | Руководители ПОО – участников Кластера |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», г. Махачкала ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», г. Избербаш ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», г.Каспийск ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», г. Хасавюрт ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», г. Махачкала ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж», г. Махачкала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. Махачкала ПОАНО «Энергетический колледж», г.Каспийск |  | 1 раз в месяц | апрель |  |  | На срок действия программы | 80 |  | 80 |  |  |
| Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единый день знаний | очно |  | Торжественное открытие Кластера | Пригла-шенные гости, ад-министра-ция ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева», студенты |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | Министер-ство образо-вания и науки РД, ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» |  | 1 час | 01.09.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 400 |  |  |
|  | День СПО |  |  | Торжественная линейка, концертная программа | Сотрудники и студенты ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» |  | 2 часа | 02.10.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 200 |  |  |
|  | День СПО | очно |  | Торжественная линейка, концертная программа | Сотрудники и студенты ПОО |  | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» |  | 2 часа | 02.10.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 200 |  |  |
|  | День СПО | очно |  | Торжественная линейка, концертная программа | Сотрудники и студенты ПОО |  | Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» |  | 2 часа | 02.10.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 200 |  |  |
|  | День СПО | очно |  | Торжественная линейка, концертная программа | Сотрудники и студенты ПОО |  | Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» |  | 2 часа | 02.10.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 200 |  |  |
|  | День СПО | очно |  | Торжественная линейка, концертная программа | Сотрудники и студенты ПОО |  | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» |  | 2 часа | 02.10.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 200 |  |  |
|  | День СПО | очно |  | Торжественная линейка, концертная программа | Сотрудники и студенты ПОО |  | Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист |  | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр |  | 2 часа | 02.10.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 200 |  |  |
|  | День СПО | очно |  | Торжественная линейка, концертная программа | Сотрудники и студенты ПОО |  | Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» |  | 2 часа | 02.10.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 200 |  |  |
|  | День СПО | очно |  | Торжественная линейка, концертная программа | Сотрудники и студенты ПОО |  | Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ПОАНО «Энергетический колледж» | ПОАНО «Энергетический колледж» |  | 2 часа | 02.10.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 200 |  |  |
|  | День СПО | очно |  | Торжественная линейка, концертная программа | Сотрудники и студенты ПОО |  | Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса |  | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» |  | 2 часа | 02.10.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 200 |  |  |
|  | День СПО | очно |  | Торжественная линейка, концертная программа | Сотрудники и студенты ПОО |  | Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ |  | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» |  | 2 часа | 02.10.2026г |  |  | ежегодно | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» |  | - | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» |  | - | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» |  | -- | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» |  | - | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» |  | - | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» |  | - | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист |  | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр |  | - | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» |  | - | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ПОАНО «Энергетический колледж» | ПОАНО «Энергетический колледж» |  | -- | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса |  | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» |  | - | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | онлайн |  | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. | Студенты |  | Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ |  | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» |  | - | декабрь |  |  | декабрь | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всероссийский классный час в рамках Единого дня открытых дверей | Очно |  | Ознакомление обучающихся 9-11 классов образовательных организаций с актуальным состоянием развития СПО, раскрытие перспектив обучающихся при поступлении в ПОО на образовательные программы федерального проекта «Профессионалитет», информирование о проведении Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» | Обучающиеся 9-11 классов |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» | ОО |  | 1 час |  |  |  | По согласованию | 25 |  | 75 |  |  |
| Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы - ПРОФИ!» | очно/онлайн |  | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью) | Студенты ПОО |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» |  | 1 час | сентябрь-декабрь |  |  | на срок действия программы | от 5 чел |  | 10 |  |  |
|  | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы - ПРОФИ!» | очно/онлайн |  | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью) | Студенты |  | Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ |  | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» |  | 1 час | сентябрь-декабрь |  |  | на срок действия программы | от 5 чел |  | 10 |  |  |
|  | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы - ПРОФИ!» | очно/онлайн |  | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью) | Студенты |  | Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» | ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» |  | 1 час | сентябрь-декабрь |  |  | на срок действия программы | от 5 чел |  | 10 |  |  |
|  | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы - ПРОФИ!» | очно/онлайн |  | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью) | Студенты |  | Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» |  | 1 час | сентябрь-декабрь |  |  | на срок действия программы | от 5 чел |  | 10 |  |  |
|  | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы - ПРОФИ!» | очно/онлайн |  | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью) | Студенты |  | Арсланова Зейнаб Исаевна, заместитель директора по УПР |  | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» | ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» |  | 1 час | сентябрь-декабрь |  |  | на срок действия программы | от 5 чел |  | 10 |  |  |
|  | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы - ПРОФИ!» | очно/онлайн |  | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью) | Студенты |  | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» |  | 1 час | сентябрь-декабрь |  |  | на срок действия программы | от 5 чел |  | 10 |  |  |
|  | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы - ПРОФИ!» | очно/онлайн |  | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью) | Студенты |  | Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист |  | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр |  | 1 час | сентябрь-декабрь |  |  | на срок действия программы | от 5 чел |  | 10 |  |  |
|  | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы - ПРОФИ!» | очно/онлайн |  | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью) | Студенты |  | Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» |  | 1 час | сентябрь-декабрь |  |  | на срок действия программы | от 5 чел |  | 10 |  |  |
|  | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы - ПРОФИ!» | очно/онлайн |  | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью) | Студенты |  | Сабиева Эльмира Селимхановна, заместитель директора по УМР |  | ПОАНО «Энергетический колледж» | ПОАНО «Энергетический колледж» |  | 1 час | сентябрь-декабрь |  |  | на срок действия программы | от 5 чел |  | 10 |  |  |
|  | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы - ПРОФИ!» | очно/онлайн |  | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью) | Студенты |  | Атуева Энара Бадурсултановна, Заместитель заведующего кафедрой экономического развития, маркетинга и бизнеса |  | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» |  | 1 час | сентябрь-декабрь |  |  | на срок действия программы | от 5 чел |  | 10 |  |  |
| Вариативные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация интерактивов/флэшмобов/квестов/благотворительных акций/спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий/фестивалей и прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Флешмоб - «Цифровой код Дагестана» | очно |  | Студенты выстраиваются в живой QR-код. | студент |  | Ахмедова Саида Ахмедовна, заместитель директора-руководитель ЦОПП РД |  | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» | ГБПОУ «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» |  | В зависимости от длительности мероприятия | январь – декабрь |  |  | на срок действия программы | 250 |  | 250 |  |  |
|  | Благотворительная акция - «ИТ-донор: Вторая жизнь техники» | очно |  | Ремонт техники для сельских школ. | студент |  | Курбанов Махач Магомед-Расулович, заведующий сектором электронного учёта в колледже цифровых технологий и ИБ |  | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» |  | В зависимости от длительности мероприятия | январь – декабрь |  |  | на срок действия программы | 250 |  | 250 |  |  |
|  | Творческий фестиваль - «Нейро-Арт: Лица республики» | очно |  | Создание цифровых портретов героев Дагестана через ИИ. | студент |  | Гасанова Муслимат Мухтаровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» | ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» |  | В зависимости от длительности мероприятия | январь – декабрь |  |  | на срок действия программы | 250 |  | 250 |  |  |
|  | Культурный проект - «Диджитал-Наследие» | очно |  | Оцифровка музейных экспонатов и создание VR-туров. | студент |  | Дайтбекова Месед Магометовна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» | ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» |  | В зависимости от длительности мероприятия | январь – декабрь |  |  | на срок действия программы | 250 |  | 250 |  |  |
|  | Марафон - «Эстафета Профессионалитета» | очно |  | Мобильная точка консультаций, объезжающая районы РД. Все направления (профориентация). | студент |  | Зазулина Дарья Юрьевна, старший методист |  | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр | ГБПОУ РД «Электромеханический колледж», г.Кизляр |  | В зависимости от длительности мероприятия | январь – декабрь |  |  | на срок действия программы | 250 |  | 250 |  |  |
|  | Марафон - «Эстафета Профессионалитета» | очно |  | Мобильная точка консультаций, объезжающая районы РД. Все направления (профориентация). | студент |  | Петросян Каринэ Александровна, заместитель директора по УР |  | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» | ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» |  | В зависимости от длительности мероприятия | январь – декабрь |  |  | на срок действия программы | 250 |  | 250 |  |  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки

Республики Дагестан

Я.Г. Бучаев

Протокол Управляющей компании Кластера

№

План информационной кампании, направленной на популяризацию

Федерального проекта в образовательном Кластере «Информационные технологии»

Республики Дагестан

Цель: информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта.

Ключевые темы информационного сопровождения:

- потребности региональной экономики (квалифицированные кадры для конкретных отраслей), инновационное развитие (ускоренное обучение по образовательным программам Профессионалитета, Цифровой конструктор компетенций);

- молодые специалисты предприятий реального сектора экономики – вдохновляющие и мотивирующие обучающихся в ОО / потенциальных абитуриентов ПОО, истории успеха работников предприятий субъекта Российской Федерации, являющихся участниками Федерального проекта;

- интеграция, синхронизация, объединение усилий представителей региональных органов исполнительной власти, бизнеса, образования и общества для достижения общей цели: «Профессиональные кадры – эффективная экономика – сильная страна».

Сроки реализации: 01 января 2026 г. – 31 января 2026 г.

| № | Мероприятие | Формат | Уровень проведения | Ответственный | Период публикации | Телеканалы | Печатные издания | Интернет-ресурсы | Соц.сети | Герой | Охват (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей Федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Еженедельный дайджест мероприятий Профессионалитета | онлайн | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева и ПОО Кластера | Еженедельно | - | - | https://dagminobr.ru/ https://ksdrd.ru/?hl=ru-RU http://рикдагестан.рф/основные-сведения/ https://therpk.ru/ https://energo-college.ru/ https://ppk-z.dagestanschool.ru/https://copp05.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Амбассадоры студенты, обучающиеся 6-11 классов, работодатели | 5000 чел. |
| 2 | Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации Федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пресс-конференция с целью информирования о реализации в Республике Дагестан ФП «Профессионалитет» | Очно, онлайн | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева | Январь – декабрь 2026 | РГВК Дагестан, ГТРК Дагестан | Дагестанская правда | https://dagminobr.ru/ https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ https://rgvktv.ru/ http://gtrkdagestan.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Представитель управляющей компании Кластера | 5000 чел. |
| 3 | Информирование целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы о кадровой потребности на предприятиях реального сектора экономики Республики Дагестан, отобранных в рамках Федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информационные статьи о реализации проекта в Республике Дагестан | Публикации печатные электронные | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева | Январь – декабрь 2026 | - | Дагестанская правда Молодежь Дагестана Газеты городов, где расположены ПОО Кластера | https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ http://рикдагестан.рф/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Амбассадоры студенты, обучающиеся 6-11 классов, работодатели | 5000 чел. |
| 3.2 | Ведение информационно-новостной ленты ПОО | онлайн | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева | Январь – декабрь 2026 | - | - | Официальный сайт ТК им. Р.Н. Ашуралиева Therpk.ru Официальные сайты ПОО Кластера | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Амбассадоры студенты, обучающиеся 6-11 классов, работодатели | 2000 чел. |
| 4 | Информационное освещение мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Видеопрезентации компетенций, реализуемых в ФП «Профессионалитет» | онлайн | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева и ПОО Кластера | Январь – декабрь 2026 | РГВК Дагестан, ГТРК Дагестан, Телеканалы городов, где расположены ПОО Кластера | - | https://rgvktv.ru/ http://gtrkdagestan.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Амбассадоры студенты, обучающиеся 6-11 классов, работодатели, мастера производственного обучения | 3000 чел. |
| 4.2 | Новостные публикации о мероприятиях, направленных на популяризацию в ФП «Профессионалитет» | онлайн | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева и ПОО Кластера | Январь – декабрь 2026 | - | Дагестанская правда Молодежь Дагестана Газеты городов, где расположены ПОО Кластера | https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ http://рикдагестан.рф/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Амбассадоры студенты, обучающиеся 6-11 классов, работодатели, кураторы групп, ПОО преподаватели | 5000 чел. |
| 4.3 | Публикация объявлений о ключевых мероприятиях в ФП «Профессионалитет» | онлайн | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева и ПОО Кластера | Январь – декабрь 2026 | РГВК Дагестан, ГТРК Дагестан, Телеканалы городов, где расположены ПОО Кластера | Дагестанская правда Молодежь Дагестана Газеты городов, где расположены ПОО Кластера | https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ http://рикдагестан.рф/ https://dagminobr.ru/ https://rgvktv.ru/ http://gtrkdagestan.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Амбассадоры студенты, обучающиеся 6-11 классов, работодатели | 5000 чел. |
| 4.4 | Информирование о приеме на обучение по программам ФП «Профессионалитет» | онлайн | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева и ПОО Кластера | Январь – декабрь 2026 | РГВК Дагестан, ГТРК Дагестан, Телеканалы городов, где расположены ПОО Кластера | Дагестанская правда Молодежь Дагестана Газеты городов, где расположены ПОО Кластера | https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ http://рикдагестан.рф/ https://rgvktv.ru/ http://gtrkdagestan.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | обучающиеся 6-11 классов, члены их семей | 5000 чел. |
| 5 | Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий реального сектора экономики субъекта Российской Федерации, отобранных в рамках Федерального проекта, руководителями и преподавателями ОО СПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Интервью с председателем Управляющей компании Кластера «Информационные технологии» | Очно | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева | июнь 2026 | РГВК Дагестан, | Дагестанская правда Молодежь Дагестана | https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ http://рикдагестан.рф/ https://rgvktv.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Председатель Управляющей компании Кластера «Информационные технологии» | 3000 чел. |
| 5.2 | Интервью с руководителями предприятий реального сектора экономики, являющихся участниками образовательного Кластера | Очно | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева | Январь – декабрь 2026 | РГВК Дагестан, | Дагестанская правда Молодежь Дагестана | https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ http://рикдагестан.рф/ https://rgvktv.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Руководители предприятий реального сектора экономики, являющихся участниками образовательного Кластера «Информационные технологии» | 3000 чел. |
| 5.3 | Интервью с руководителями ПОО-участников Кластера | Очно | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева | Январь – декабрь 2026 | РГВК Дагестан, ГТРК Дагестан, Телеканалы городов, где расположены ПОО Кластера | Дагестанская правда Молодежь Дагестана Газеты городов, где расположены ПОО Кластера | https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ http://рикдагестан.рф/ https://rgvktv.ru/ http://gtrkdagestan.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Руководители ПОО участники образовательного Кластера «Информационные технологии» | 3000 чел. |
| 5.4 | Интервью с преподавателями, мастерами производственного обучения, кураторами групп ПОО-участников Кластера | Очно | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева | Январь – декабрь 2026 | РГВК Дагестан, ГТРК Дагестан, Телеканалы городов, где расположены ПОО Кластера | Дагестанская правда Молодежь Дагестана Газеты городов, где расположены ПОО Кластера | https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ http://рикдагестан.рф/ https://rgvktv.ru/ http://gtrkdagestan.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы групп ПОО участники образовательного Кластера «Информационные технологии» | 3000 чел. |
| 6 | Публикация материалов, направленных на освещение ПОО (партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты и опросы и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Дайджесты медиацентров ПОО Кластера | онлайн | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева и ПОО Кластера | Январь – декабрь 2026 | - | - | https://dagminobr.ru/ https://ksdrd.ru/?hl=ru-RU http://рикдагестан.рф/основные-сведения/ https://therpk.ru/ https://energo-college.ru/ https://ppk-z.dagestanschool.ru/https://copp05.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Амбассадоры студенты, обучающиеся 6-11 классов, работодатели | 7000 чел. |
| 7 | Публикация инфографических материалов (визуализация этапов Федерального проекта, обучения, выстраивания региональной траектории профессионального развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Публикация инфографических материалов, направленных на популяризацию ФП «Профессионалитет» | онлайн | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева и ПОО Кластера | Январь – декабрь 2026 | - | - | https://dagminobr.ru/ https://ksdrd.ru/?hl=ru-RU http://рикдагестан.рф/основные-сведения/ https://therpk.ru/ https://energo-college.ru/ https://ppk-z.dagestanschool.ru/https://copp05.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Амбассадоры студенты, обучающиеся 6-11 классов, работодатели, преподаватели, кураторы групп ПОО | 5000 чел. |
| 8 | Информационная рассылка целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы, о начале приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Публикации о приеме на обучение по программам ФП «Профессионалитет» | Печатные, электронные | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева и ПОО Кластера | Июнь – август 2026 | РГВК Дагестан, ГТРК Дагестан, Телеканалы городов, где расположены ПОО Кластера | Дагестанская правда Молодежь Дагестана Газеты городов, где расположены ПОО Кластера | https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ http://рикдагестан.рф/ https://rgvktv.ru/ http://gtrkdagestan.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Школьники 9-11 классов | 10000 чел. |
|  | Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета» в рамках информационной кампании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ПОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Осуществление консультирования обучающихся 9-11 классов и их родителей в рамках приемной кампании | Очно, онлайн | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева и ПОО Кластера | Июнь – август 2026 | - | - | https://dagminobr.ru/ https://ksdrd.ru/?hl=ru-RU http://рикдагестан.рф/основные-сведения/ https://therpk.ru/ https://energo-college.ru/ https://ppk-z.dagestanschool.ru/https://copp05.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Обучающиеся 9-11 классов и их родители | 500 чел. |
| 10 | Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета в ПОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Распространение флайеров среди поступающих на образовательные программы Федерального проекта | Очно | Региональный | Приемные комиссии ПОО Кластера | Июнь – август 2026 | - | - | - | - | Амбассадоры, поступающие на базе 9-11 классов | 300 чел. |
| 10.2 | Проведение экскурсий для поступающих на образовательные программы Федерального проекта и их родителей | Очно | Региональный | Приемные комиссии ПОО Кластера | Июнь – август 2026 | - | - | - | - | Амбассадоры, поступающие на базе 9-11 классов | 300 чел. |
| 11 | Создание медиацентров в ПОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Организация функционирования медиацентров в ПОО Кластера | Очно | Региональный | Медиацентр ТК им.Р.Н. Ашуралиева и ПОО Кластера | Январь-декабрь 2026 | - | - | - | - | Амбассадоры, поступающие на базе 9-11 классов, сотрудники ПОО Кластера | 100 чел. |
| 12 | Обеспечение участия кураторов и команд амбассадоров Федерального проекта в обучающих программах по работе медиацентров, реализуемых ФГБОУ ДПО ИРПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Обеспечение участия кураторов и команд амбассадоров Федерального проекта в обучающих программах по работе медиацентров, реализуемых ФГБОУ ДПО ИРПО | Очно, онлайн | Федеральный | Руководители ПОО Кластера | Согласно графику ФГБОУ ДПО ИРПО | РГВК Дагестан, ГТРК Дагестан, Телеканалы городов, где расположены ПОО Кластера | Дагестанская правда Молодежь Дагестана Газеты городов, где расположены ПОО Кластера | https://md-gazeta.ru/ https://dagpravda.ru/ http://рикдагестан.рф/ https://rgvktv.ru/ http://gtrkdagestan.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Кураторы и команды амбассадоров ФП «Профессионалитет» | 200 чел. |
| 13 | Организация образовательных интенсивов для медиацентров на территории Республики Дагестан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Организация образовательных интенсивов для медиацентров на территории Республики Дагестан | Очно, онлайн | Федеральный | Руководители ПОО Кластера, руководители медиацентров ПОО Кластера | Ежемесячно | - | - | https://dagminobr.ru/ https://ksdrd.ru/?hl=ru-RU http://рикдагестан.рф/основные-сведения/ https://therpk.ru/ https://energo-college.ru/ https://ppk-z.dagestanschool.ru/https://copp05.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Кураторы и команды амбассадоров ФП «Профессионалитет» | 30 чел. |
| 14 | Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения и медиа-амбассадорами в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения и медиа-амбассадорами в Республике Дагестан | Очно, онлайн | Федеральный | Руководители ПОО Кластера | Ежемесячно | - | - | https://dagminobr.ru/ https://ksdrd.ru/?hl=ru-RU http://рикдагестан.рф/основные-сведения/ https://therpk.ru/ https://energo-college.ru/ https://ppk-z.dagestanschool.ru/https://copp05.ru/ | https://max.ru/MinobrnaukiRD https://vk.com/minobrnaukird https://max.ru/id561039606_gos https://max.ru/id0562044246_biz https://vk.com/dgunh_off https://vk.com/kmis_kaspiysk https://vk.com/ksid05 https://vk.com/ppkppk1931 https://vk.com/public212253289 https://vk.com/public217473834 https://vk.com/public215788426 https://vk.com/club69943614 https://vk.com/technikal_k https://vk.com/copp_05 | Кураторы и команды амбассадоров ФП «Профессионалитет», студенты, преподаватели ПОО Кластера, работодатели | 2000 чел. |